黄石有轨电车一期新建路段路灯外部电源施工项目公开遴选文件

各投标单位：

我公司将对黄石有轨电车一期新建路段路灯外部电源施工项目施工单位进行公开遴选，欢迎各单位参与，现就有关事项说明如下：

- 项目名称：黄石有轨电车一期新建路段路灯外部电源施工项目

- 二、项目地址：项目位于黄石有轨电车樊家山路、经四路、纵三路。

三、最高限价：约15万元（含9%税）；最终金额以结算报告为准（下浮率：（15万-投标报价）/15万，定额套用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《关于发布˂湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表˃等8项定额的通知》（鄂建办[2018]27号）相关规定及相关配套文件是投标人投标计价的依据）。

四、质保期：2年。

五、总工期要求：50个日历天（每延期1天扣款1000元）。

六、主要工程量（包含但不限于）：

1.樊家山路外部电源主要工程量

电源由10kV广法线卉垚渣土支线002#杆（原有），新敷设10kV电缆ZCYJV22-8.7/10-3×50,15米，新建电缆直埋通道约5米，箱变容量为100kVA（详见施工图、高压供电方案答复单）。

2.经四路、纵三路外部电源主要工程量

利旧杆φ190×12m 10kV绿地线奥体公园1#环网柜主1开关出线#05杆（原有）新建10kV架空线路125m，新敷设10kV电缆ZCYJV22-8.7/10-3×50,15米,新建电缆直埋通道5米，箱变容量为100kVA（详见施工图、高压供电方案答复单）。

3.2台100kVA箱变移位及基础施工、2台100kVA箱变耐压试验、低压出线电缆与路灯电源接驳、新建通道土建施工等。

4.质量要求：符合设计要求，并通过供电相关部门验收送电，达到国家现行验收规范合格标准。

七、支付方式：完成黄石现代有轨电车一期新建路段路灯外部电源施工并对路灯送电验收后，甲方聘请第三方造价咨询单位出具结算报告，一次性支付结算金额的97%；剩余3%作为质保金，质保期满后30个工作日内无息支付。支付费用前，需开具相应金额的增值税专用发票。

八、企业资质及业绩要求：

1、在中国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，提供有效营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）；

2、投标人具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质、或机电工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3、项目经理必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书（不含临时建造师证），且具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建工程的项目经理。

4、投标人在投标截止之日起前3年至少已完成过3个单项合同金额在20万元及类似电力工程项目业绩（以中标通知书或施工合同或竣工验收证明为准）；

6、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285号)规定，须通过“信用中国”(网址www.creditchina.gov.cn)对投标企业进行信用查询，投标企业若在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准。

7、投标人必须在“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）查询本单位及法定代表人、项目负责人近三年(查询时间段2023年1月至2026年1月)是否有行贿犯罪记录并提供截图，未提供的或有行贿犯罪记录的投标无效，取消其投标资格。

8、本项目不接受联合体投标。

以上文件须提供复印件并加盖公章，未提供或提供不全）投标无效。

九、评标办法：综合评分法（评分办法详见附件1），评分最高者为中标单位。

十、报价截止时间：2026年3月12日下午14:30前送至或邮寄（邮寄址：湖北省黄石市开铁区金山大道车辆基地）市铁投公司2号会议室。

十一、其他：投标文件送达时请将相关文件装订密封完好，并加盖公章。

联系方式：潘主任  15172091120。

黄石市铁路建设投资有限公司

2026年3月9日

投 标 函

| 项目投标函 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | （盖公章） |
| 投标报价 | 报价 元（含9%税）。 （含ZCYJV22-8.7/10-3×50电缆的采购敷设、新建电缆直埋通道、箱变移位及基础施工、电缆及箱变电气试验、低压出线电缆通道及电缆采购敷设等全部工作所发生的一切费用）。 |
| 承诺 | 我方响应遴选函内的工作内容及要求，完成相关工作。如我方中标，我方承诺在双方约定的期限内完成你方要求的工作。 |

联 系 人：

联系电话：

相关承诺

致：黄石市铁路建设投资有限公司

作为                   项目的投标人，我方郑重承诺：

一、保证不更换项目负责人及项目组人员的承诺

1、中标后确保投标文件中所列项目负责人及项目组所有人员按工程进度要求和招标人要求到位，且承诺项目负责人全程对接本项目造价咨询服务，除因死亡、中标后患重大疾病不能胜任工作及招标人要求更换的原因外，不得更换；更换项目负责人及项目组其他人员，除了必须取得招标人同意外，其更换后的项目负责人及项目组其他人员的资格不得低于招标文件的要求，并接受招标人的违约罚金，且招标人保留单方面解除合同的权力，我单位不得有异议。

2、如果未按以上承诺到位，我公司愿意接受以下处罚：

投标书中承诺的项目负责人及项目组其他人员，除因死亡、中标后患重大疾病不能胜任工作及发包人要求更换的原因外，不更换；更换项目负责人及项目组其他人员，除了必须取得招标人同意外，其更换后的项目负责人或项目组其他人员资格不得低于招标文件的要求，并处以每换一次1万元的违约罚金（除死亡和发包人要求更换外），且招标人保留单方面解除合同的权力。

二、保证不借资质的承诺

在该工程的投标和实施过程中不发生借资质的行为。否则，我方愿意接受以下处罚：

（1）由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

（2）合同履行期间将应付工程款作为处罚扣留；

（3）由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

三、保证不围标、不串通投标

在该工程的投标过程中不发生围标、不串通投标的行为。否则，我方愿意接受以下处罚：

（1）由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

（2）由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

四、关于投标价格

我方郑重承诺：如我方投标被招标人所接受，投标价格除合同中另有约定外，

其他任何涨价因素都不予调整。

五、不恶意低价竞争的承诺书

我方郑重承诺：

- 1、不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意提高报价行为，否则，本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除服务合同，并有权没收我公司的保证金或履约保证金。

- 2、若中标后，我公司以价格低为由拒绝签订合同或者因价格因素影响正常服务质量等情况发生，招标人有权将该情况上报诚信主管部门认定为失信行为，并将我公司纳入黄石市城发集团合作单位黑名单。

六、依法投标的承诺

我方将严格遵守国家相关法律法规，若有下列情形之一的，招标人有权终止合同，并上报行政主管部门，列入不良行为记录名单，在3年内禁止参加市城发集团招投标活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与投标人恶意串通的；

（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在招投标过程中与投标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- 评分办法

| 评分类别 | 评分要素及分值 | 具体评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 商 务 标 40 分 | 投标报价 （30分） | 1、满足招标文件规定且在招标控制价以内的有效报价得基本分 20 分 2、竞争分 20 分按以下标准评审： F＝20- （投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×1（评标价＞基准价时） F＝20- （评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×0.5（评标价≤基准价时） 其中：商务标 F≥0。 评标基准价计算方法：以所有有效最终投标报价的算术平 均值作为评标基准价，如有效的最终投标报价大于等于5家时，则去掉最高报价和最低报价后的算术平均值作为评标基准价。（最终计算结果得分值精确到小数点后二位，第三位四舍五入） |
|  | 体系认证 （6分） | 具有由国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的认证证书：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，最高得6分，缺少任意项、无认证或不在有效期内的不得分。（须提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分） |
|  | 公司实力 (4分) | 投标人具有在有效期内的承装（修、试）电力设施许五级及以上可证得4分。 |
| 技术标 40 分 | 施工组织设计 （10 分） | 施工组织设计的针对性、完整性（如施工组织设计基本内容缺项，该项可打零分）。 |
|  | 劳动力安排计划 （5 分） | 现场管理组织机构健全、分工明确、配置合理、劳动力组织合理，能满足施工要求，如施工现场的投入未能达到技术标所述标准，应有处罚、整改措施，且措施具体并合理可行 。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 （5 分） | 质量保证体系完整，措施且具有针对性和可行性，确保工程质量的技术组织措施，使用的新技术、新工艺的图文说明。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 （10 分） | 安全生产体系完整，措施有针对性和可行性，制定切实可行的安全技术措施，并从技术上入手，针对项目实际情况，编制安全预案，以达到安全目标。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 （10 分） | 文明施工体系完整，具有针对性和可行性，对施工现场进行统一规划，做到布局合理。制定合理的施工方案及施工措施完善文明施工现场环境。采用新技术、新工艺以减少现场施工垃圾、保护环境。 |
| 综合标20分 | 缺陷责任期 （5分） | 缺陷责任期至少两年，承诺每增加一年得 5 分，最高得 5分 |
|  | 工期承诺15分 | 本项目为交钥匙工程，工期50天，承诺每提前1天完成并送电加1分，最高15分（承诺函格式自拟） |